ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

---------------------------------------------

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

1.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลองเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบล เหนือคลองที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกระบี่ อำเภอและแผนพัฒนาตำบล

1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลองมีรายละเอียด ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

2) พันธกิจ

เป็นองค์กรที่บริการสู่ความเป็นเลิศ การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย ประชาชนใส่ใจสุขภาพ เน้นการมีส่วนร่วมพัฒนาอย่างยั่งยืน

3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

1. ระบบการคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

2. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการด้านสวัสดิการสังคม กีฬา นันทนาการและสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4. พัฒนาคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

-10-

5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และฟื้นฟู

6. พัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

7. การบริหารงานและปฏิบัติงานของอบต.มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น

4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. มีจำนวนของถนนคสล.และถนนลาดยางเพิ่มขึ้น

2. ร้อยละครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น

3. ร้อยละของครัวเรือนที่มีการจัดผังเมืองในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ

1. จำนวนครัวเรือนในพื้นที่มีรายได้เฉลี่ย/คน/ปีเพิ่มขึ้น

2. จำนวนกลุ่มอาชีพต่างๆมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

3. จำนวนชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์/สินค้าชุมชน

4. จัดตั้งตลาดกลางการเกษตรและสหกรณ์

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

1. ร้อยละของจำนวนกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมด้านการศึกษาเทียบกับ

โครงการ/กิจกรรม

2. ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแลและรับสวัสดิการ

3. ร้อยละของครัวเรือนที่ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น

4. ร้อยละของจำนวนประชาขนที่ได้รับการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น

5. จำนวนผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลลดลง

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ด้านการท่องเที่ยว

1. ร้อยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรมเทียบกับโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด

2. จำนวนท่องเที่ยวแต่ละปีเพิ่มขึ้น

แนวทางการพัฒนาที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. ร้อยละของครัวเรือนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

2. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมการใช้อุปกรณ์/เครื่องมือประมงที่ถูกต้องตาม

กฎหมาย

3. ร้อยละของครัวเรือนที่มีการจัดการขยะที่ถูกวิธี

แนวทางการพัฒนาที่ 6 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น

-11-

2. เยาวชนและประชาชนได้ตระหนัก ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ด้านการเมือง การบริหาร

1. ร้อยละของผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

2. ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพิ่มขึ้น

5) วิสัยทัศน์

“เหนือคลองก้าวหน้า  การศึกษาก้าวไกล  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น

1.2.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (เฉพาะปี 2565)

| ยุทธศาสตร์ | โครงการตามแผนพัฒนา |  | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดในแผน |
| --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน |  |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 76 | 21,411,200 | 61.79 |
| 2. ด้านเศรษฐกิจ | 2 | 50,000 | 1.63 |
| 3. ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | 13 | 8,084,000 | 10.57 |
| 4. ด้านการท่องเที่ยว | 2 | 70,000 | 1.63 |
| 5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 | 10,000 | 0.81 |
| 6. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 26 | 5,013,000 | 21.14 |
| 7. ด้านการเมือง การบริหาร | 3 | 510,000 | 2.44 |
| รวม | 123 | 35,148,200 | 100 |

-12-

1.3. ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.3.1 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แผนงาน | โครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | การเบิกจ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา | 1. โครงการติดตั้งกันสาดหน้าอาคารศพด.อบต.เหนือคลอง | 19,700 | 19,400 |  |
|  |  | 2. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอย99-แหลมกรวด หมู่ 7 บ้านเขาแก้ว | 490,000 | 476,000 |  |
|  |  | 3. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยคลองใหญ่-คลองยาง หมู่ 1 บ้านไร่ใหญ่ | 450,000 | 446,000 |  |
|  |  | 4. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยชลประทาน หมู่ 6 บ้านนาออก | 260,000 | 257,000 |  |
|  |  | 5. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยท่านุ่น-ควนแค หมู่ 4 บ้านท่านุ่น | 450,000 | 446,000 |  |
|  |  | 6. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบอนดำ หมู่ 3 บ้านไสโป๊ะใต้ | 275,000 | 272,000 |  |
|  |  | 7. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยปอเนาะ-ท่าเรือ หมู่ 1 บ้านไร่ใหญ่ | 157,000 | 156,000 |  |
|  |  | 8. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยผกามาศ หมู่ 5 บ้านไสโป๊ะเหนือ | 405,000 | 401,000 |  |
|  |  | 9. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยร่วมทอง หมู่ 5 บ้านไสโป๊ะเหนือ | 405,000 | 405,000 |  |
|  |  | 10. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยวาหะรักษ์ หมู่ 3 บ้านไสโป๊ะใต้ | 490,000 | 486,000 |  |
|  |  | 11. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยศาลา หมู่ 6 บ้านนาออก | 205,000 | 202,000 |  |
|  |  | 12. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยเหนือคลอง 4 หมู่ 2 บ้านเหนือคลอง | 215,000 | 213,000 |  |
|  |  | 13. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยเหนือคลอง 6 หมู่ 2 บ้านเหนือคลอง | 260,000 | 258,000 |  |
|  |  | 14. โครงการบุกเบิกถนนซอยนป.-ควนยาง หมู่ 1 บ้านไร่ใหญ่ | 140,000 | 140,000 |  |
|  |  | 15. โครงการบุกเบิกถนนสาธารณะซอยนป.ควนยาง หมู่ 1 บ้านไร่ใหญ่ | 140,000 | 139,000 |  |
|  |  | 16. โครงการปรับปรุงซอยรอบเขาแก้ว หมู่ 7 บ้านเขาแก้ว | 155,000 | 155,000 |  |
|  |  | 17. โครงการปรับปรุงถนนซอยควนแค 3 หมู่ 6 บ้านนาออก | 145,000 | 139,000 |  |
|  |  | 18. โครงการปรับปรุงถนนซอยใต้ควน หมู่ 3 บ้านไสโป๊ะใต้ | 65,000 | 64,000 |  |

-13-

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แผนงาน | โครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | การเบิกจ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 19. โครงการปรับปรุงถนนซอยร่วมใจ หมู่ 2 บ้านเหนือคลอง | 160,000 | 159,000 |  |
|  |  | 20. โครงการปรับปรุงถนนเลียบซอยโรงเรียนบ้านท่านุ่น หมู่ 4 บ้านท่านุ่น | 165,000 | 163,000 |  |
|  |  | 21. โครงการเปลี่ยนท่อเมนต์ประปา PVC ขนาด 2 นิ้วพร้อมปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า หมู่ 7 บ้านเขาแก้ว | 155,000 | 153,000 |  |
|  | แผนงานเคหะและชุมชน | 22. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 1,000,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| ด้านเศรษฐกิจ | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ | 30,000 | 29,080 |  |
|  |  | 2. อุดหนุนกลุ่มอาชีพ | 20,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| ด้านคุณภาพชีวิต และสังคม | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1. ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้อายุ | 10,012,800 | 9,029,500 |  |
|  |  | 2. ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 1,824,000 | 1,663,800 |  |
|  |  | 3. ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 42,000 (โอนเพิ่ม3,000) | 44,500 |  |
|  |  | 4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ | 20,000 | 20,000 |  |
|  |  | 5. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | 50,000 | 50,000 |  |
|  |  | 6. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลเหนือคลอง | 40,000 | 17,915 |  |
|  |  | 7. โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีตำบลเหนือคลอง | 100,000 | 59,355 |  |
|  | แผนงานรักษาความ สงบภายใน | 8. โครงการสนับสนุนมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน | 10,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
|  |  | 9. โครงการฝึกอบรมและเพิ่มศักยภาพ อปพร. | 100,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
|  |  | 10. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การ บริหารส่วนตำบลเหนือคลอง | 120,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |  |

-14-

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แผนงาน | โครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | การเบิกจ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | แผนงานการศึกษา | 11. โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด | 40,000 | 33,791 |  |
|  | แผนงานสาธารณสุข | 12. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี | 21,800 | 21,650 |  |
|  |  | 13. โครงการรณรงค์ทำความสะอาด (Big Cleanning) ตำบลเหนือคลอง | 20,700 | 15,815 |  |
|  |  | 14. อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 140,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | แผนงานการเกษตร | 1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 20,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
|  |  | 2. โครงการปลูกต้นไม้ ถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม | 50,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น | แผนงานการศึกษา | 1. โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน | 10,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
|  |  | 2. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน | 1,978,200 | 1,802,178 |  |
|  |  | 3. อุดหนุนอาหารเสริม(นม) | 1,070,826 | 1,027,953.52 |  |
|  |  | 4. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 100,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
|  |  | 5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา | 638,000 | 542,180 |  |
|  |  | 6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานคณะครูและเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา | 20,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
|  |  | 7. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก | 30,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
|  |  | 8. โครงการหนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง | 20,000 | 14,360 |  |
|  |  | 9. โครงการรอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | 20,000 | 19,312 |  |
|  |  | 10. โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด | 40,000 | 33,791 |  |
|  |  | 11. โครงการหนูน้อยท่องโลกกว้างสร้างปัญญา | 50,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |  |

-15-

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แผนงาน | โครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | การเบิกจ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ | 1. อุดหนุนศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิด | 150,000 (โอนเพิ่ม150,000) | 300,000 |  |
|  |  | 2. โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 30,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
|  |  | 3. อุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน | 90,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| ด้านการเมือง การบริหาร | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 100,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
|  | แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน | 2. โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น | 7,000 | 1,250 |  |

-16-

1.5. ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

| ลำดับ | วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค | การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ |
| --- | --- | --- |
| 1 | แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา เป็นจำนวนมาก | จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผน และให้มีการบรรจุโครงการ ให้สอดคล้องกับสถานะการคลังของท้องถิ่น |
| 2 | การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน หรืออาจมีความล่าช้าไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้ | ควรดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง |
| 3 | บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจเรื่องแผน จึงไม่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ | แผนเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ บุคลากรทุกระดับควรให้ความสำคัญและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง |
| 4 | งบประมาณที่ได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับโครงการ | ใช้งบประมาณตามโครงการที่กำหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติ |
| 5 | ระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดตามแผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆของทางราชการ เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ | -หน่วยงานเห็นความสำคัญในการจัดทาโครงการ โดยคำนึงถึงตัวชี้วัดที่กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน -หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรให้ความร่วมมือในการร่วมจัด โครงการที่จัดขึ้น |

2. 	แนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

2.1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน

2.1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน

2.1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน

(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน

(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน

(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน

(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน

(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน

(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน

-17-

(8) แผนงาน 5 คะแนน

(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน

(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

2.2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน

2.2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน

2.2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน

2.2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน

2.2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน

(2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน

(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน

(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน

(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน

(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน

(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน

(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน

(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน

(11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 29

-18-

กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้

  - การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้

- ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด

- ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน

- ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล              ( Monitoring) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)

- ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect)

- ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

- การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา

  - การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อาจกำหนดแนวทางดังนี้

- การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)

-19-

- การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness  Evaluation)

- การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation)

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การทดสอบและการวัด การสัมภาษณ์ การสังเกต การสำรวจ และเอกสาร

- การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวบถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด

- การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องกำหนดแนวทางในการสัมภาษณ์ด้วย โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ 2) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆกับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน และลำดับของข้อความ การดำเนินการสัมภาษณ์มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์กว้างๆ ที่เป็นสาระสำคัญที่ต้องการ การให้ได้ข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ โดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 2 วิธี คือ

1) การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบของการสนทนาระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูล เป็นการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคำอธิบายเหตุผล และผลของยุทธศาสตร์ที่ได้รับ การสัมภาษณ์แบบนี้นอกจากจะได้ข้อมูลแล้วยังเป็นการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดี สร้างความเชื่อถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย

2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้ข้อมูลหลักบางคนในหมู่บ้าน/ชุมชน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์มากกว่าคนอื่นๆ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น การวางแผน

-20-

- การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น กับการพัฒนาท้องถิ่นต้องมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต การสังเกต คือ การเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้ประสาทสัมผัสหลายอย่างพร้อม ๆ กัน ตาดู หูฟัง ถ้าสิ่งนั้นสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส ในการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้นการสังเกตจะกระทำควบคู่กับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา และการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน สามารถนำมาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ในปรากฏการณ์ของยุทธศาสตร์ได้ การสังเกตในการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ในเชิงคุณภาพ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท

1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการสังเกตแบบมีส่วนรวมนี้มีลักษณะเด่น คือ 1) มีเป้าหมายเพื่อการเข้าร่วมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอย่างละเอียด 2) มีความตระหนักถึงสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนั้นให้ครอบคลุมมากที่สุด และชัดเจนมากที่สุด 3) เอาใจใส่ต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้น สังเกตให้กว้างขวางที่สุด 4) ใช้ประสบการณ์ทั้งในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน 5) ทบทวนย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่ละวัน 6) จดบันทึกอย่างละเอียด

2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกตบันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม หมู่บ้าน/ชุมชนนั้นๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สังเกต และผู้อยู่ในกิจกรรมนั้นๆ ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต

- การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความต้องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจ

- เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการกำหนดเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) และการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-laas (www.dla.go.th)